Znak sprawy: RDOŚ-20-WOF-3231-07/10/md

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 5 projektów planów zadań ochronnych (zwanych dalej „projektami Planów”) dla następujących obszarów Natura 2000:

| Części przedmiotu zamówienia | Nazwa obszaru | Kod | Powierzchnia obszaru (w ha) | Powierzchnia objęta Planem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | OSO Dolina Górnej Narwi | PLB200007 | 18384,1 | 18384,1 |
|  | SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi | PLH200010 | 20306,8 | 20306,8 |
| Zadanie 2 | SOO Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego | PLH200014 | 117,1 | 117,1 |
| Zadanie 3 | SOO Ostoja Suwalska | PLH200003 | 6349,5 | 6349,5 |
| Zadanie 4 | SOO Jeleniewo | PLH200001 | 5910,1 | 5910,1 |

Podstawa sporządzenia projektu Planu

- Projektu Planu dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:

- aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF);

- opracowań będących w dyspozycji Zamawiającego, takich jak:

- Plan Lokalnej Współpracy na Rzecz Ochrony Obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi;

- Plan Ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego, ustanowiony na podstawie rozporządzenia nr 25/03 z dnia 06.11.2003 r. Wojewody Podlaskiego – część opisowa Planu oraz mapy w formie pliku PDF;

- Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody „Jezioro Hańcza”, na okres od 01.01.2002 do 31.12.2021 roku;

- podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony dostępnych na stronie internetowej GIOŚ;

- wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę oraz wiedzę ekspertów, w tym z Zespołu Doradztwa Merytorycznego powołanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ);

  - Materiały dotyczące obszarów Natura 2000 wymienione w pkt. 2 lit. a) i b) są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w pokoju nr 8, adres: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, w godzinach od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.rdos.eu

  - Wykonawca podczas sporządzania projektu Planu kieruje się Projektem wytycznych do opracowania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000”, (zwanego dalej „Wytycznymi”) z dnia 05 lutego 2010r., opracowanym przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego  http://bip.rdos.eu.

  - Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu należy wykonać zgodnie z:

- art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186) zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Środowiska”

- art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) (zwaną dalej ustawą o udostępnianiu informacji)

- innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku zmiany w/w aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.

Produkt końcowy przedmiotu Zamówienia

- Projekt Planu obszaru Natura 2000 składa się z:

- dokumentacji projektu Planu, opracowanej zgodnie z załącznikiem nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ);

- projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

- projektu zaktualizowanego SDF obszaru i ewentualnego projektu zmiany granic obszaru wraz z uzasadnieniem.

- Wszelka korespondencja, w tym maile, ogłoszenia, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe wynikające z pracy nad projektem Planu są oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, RDOŚ w Białymstoku, Unii Europejskiej oraz logo Projektu, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.

Zakres prac koniecznych:

- Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów:

Etap I: Wstępny

Etap II: Opracowanie projektu Planu

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu

- Etap I – wstępny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmujący następujący zakres prac koniecznych:

1) weryfikacja terenu objętego projektem Planu,

2) ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu,

3) opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu Planu,

4) organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu,

5) utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.

1) Weryfikacja terenu objętego projektem Planu

- Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody do nieobejmowania części obszaru projektem Planu i zaznaczy na mapie obszaru Natura 2000 teren objęty projektem Planu;

- Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla parków narodowych, rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych całkowicie lub częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000, zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody;

- W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 1.b) należy skopiować w format dokumentacji projektu Planu odpowiednie części planu ochrony lub zadań ochronnych krajowej formy ochrony przyrody, a w momencie uruchomienia platformy informacyjnej, o której mowa w pkt. 10 ppkt. 4)d) przez Zamawiającego – wprowadzić te dane do odpowiednich pól generatora projektu Planu.

2) Ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu

- Wykonawca ustali przedmioty ochrony objęte projektem Planu przyjmując, że wszystkie przedmioty ochrony ujęte w SDF obszaru jako gatunki i siedliska przyrodnicze z oceną ogólną A, B lub C są objęte projektem Planu. W obszarach ptasich bierze się pod uwagę tylko ptaki, w obszarach siedliskowych – tylko siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta inne niż ptaki.

- Ponieważ przedmioty ochrony i ich oceny wyszczególnione w SDF będą podlegać weryfikacji w toku prac nad projektem Planu, Wykonawca na etapie wstępnego planowania prac oprócz przedmiotów ochrony z oceną A, B, C - bierze pod uwagę przedmiot ochrony z oceną „D”.

- Ustalając przedmioty ochrony dla obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem zamówienia należy uwzględnić sąsiedztwo innych obszarów Natura 2000 i w razie potrzeby zidentyfikować związki funkcjonalne ich przedmiotów ochrony z obszarem objętym projektem Planu w celu zapewnienia spójności sieci Natura 2000.

- Podczas prac nad projektem Planu dla rozległych obszarów Natura 2000, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym rozważy czy nie istnieje konieczność wskazania kluczowych siedlisk i gatunków, decydujących o wyznaczeniu danego obszaru Natura 2000 tak, aby:

  - szczególnie starannie zaplanować ich ochronę,

  - rozstrzygać na ich rzecz konflikty między celami ich ochrony a celami innych przedmiotów ochrony,

  - doprecyzować w SDF opis wartości przyrodniczej obszaru z oceną ogólnego znaczenia A lub B, podczas gdy pozostałe przedmioty ochrony powinny pozostać z oceną C.

3) Opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu Planu

Wykonawca wykona opis założeń do sporządzania projektu Planu, w którym znajdzie się:

- zwięzły opis obszaru Natura 2000 w języku niespecjalistycznym, starając się unikać uogólnień oraz języka naukowego,

- wyszczególnienie przedmiotów ochrony obszaru, z zastrzeżeniem, że ich lista może ulec weryfikacji w toku prac,

- ustalenie jakie części obszaru Natura 2000 nie są objęte projektem Planu i dlaczego,

- krótkie wyjaśnienie, czym jest projekt Planu dla obszaru, jaką ma podstawę prawną, jakie ma cele, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie wywoływał skutki,

- zapowiedź planowanych spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

- standardowa informacja, że za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (BIP, strona internetowa RDOŚ Białystok) będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem Planu i zgłaszać uwagi i wnioski podczas całego procesu planistycznego.

4) Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

- Zamawiający przy współpracy z Wykonawcą opracuje zasady i sposoby komunikowania się z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, uwzględniając specyfikę obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji projektu Planu. Wskazane jest, aby bezpośrednio poinformować o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu m.in.: właściwych terytorialnie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwe rejonowe organy infrastruktury wojskowej, właściwe regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa, rejonowe zarządy gospodarki wodnej, użytkowników obwodów rybackich, stawów hodowlanych oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- Podczas identyfikacji różnych grup interesu i wskazania odpowiednich sposobów i narzędzi komunikowania się z nimi, należy brać pod uwagę te osoby/instytucje, które:

- powinny aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem Planu w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy;

- powinny angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywany projekt Planu będzie ich dotyczył (zarządcy terenu, gdzie występują przedmioty ochrony);

- mogą dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia projektu Planu;

- mogą interesować się tematem realizacji Planu z różnych względów, np. potencjalni inwestorzy, turyści.

- Opracowane przez Wykonawcę zasady i sposoby komunikowania się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a różnymi grupami interesu zaangażowanymi w proces przygotowania projektu Planu wymagają, przed ich wdrożeniem, pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Głównym kanałem udostępniania informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom będzie strona internetowa Zamawiającego, a w przypadku gdy zostanie uruchomiony portal internetowy zwany „Platformą informacyjną”, informacje o projekcie Planu będą zamieszczane przez Zamawiającego na tym portalu.

5) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy

- Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu) oraz eksperci przyrodnicy.

- Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych.

- Zespół Lokalnej Współpracy prowadzi prace nad opracowaniem projektu Planu pod przewodnictwem Koordynatora projektu Planu, który odpowiedzialny będzie za realizację procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym, reprezentowanym przez Planistę Regionalnego.

- Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależy do specyfiki danego obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego skład nie powinien przekraczać liczby 30 osób. W przypadku rozległego obszaru należy rozważyć zasadność podzielenia obszaru Natura 2000 lub zagadnień merytorycznych na części i utworzenia Zespołu składającego się z pracujących równolegle grup obszarowych bądź tematycznych, ale pod bezpośrednim kierunkiem Wykonawcy reprezentowanego przez Koordynatora projektu Planu danego obszaru.

- Tworząc Zespół Lokalnej Współpracy należy zapewnić udział:

- przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem,

- przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

- ekspertów przyrodników - specjalistów od siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

- w razie potrzeby - profesjonalnego mediatora/negocjatora, eksperta GIS,

- Koordynatora projektu Planu – przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za całość prac nad opracowaniem Planu. Koordynator projektu Planu może jednocześnie pełnić funkcję eksperta przyrodnika, lub eksperta ds. GIS, bądź mediatora - o których mowa w powyższym pkt. 3 i 4.

- Zamawiający zwróci się do podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, o wskazanie swoich stałych przedstawicieli do Zespołu Lokalnej Współpracy oraz doprowadzi do wyboru takich osób wśród właścicieli terenu w sposób nie prowadzący do konfliktów. W uzasadnionych przypadkach wskazane jest zorganizowanie przez Zamawiającego spotkań w celu wyboru przedstawiciela danej grupy interesu.

- Skład Zespołu Lokalnej Współpracy może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektem Planu stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego rozszerzenia.

- Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny (z wyjątkiem: Koordynatora projektu Planu, ekspertów przyrodników oraz ewentualnie eksperta GIS i profesjonalnego mediatora - zatrudnionych przez Wykonawcę, a także z wyjątkiem sprawującego nadzór nad obszarem), uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do Planu - opracowują w ramach swojej działalności.

- Etap II - Opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego  podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

- wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000

- zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,

- weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji,

Moduł B

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony

- identyfikację i analizę zagrożeń

- ustalenie celów działań ochronnych

Moduł C

- ustalenie działań ochronnych

- ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony

- ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych

- opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu

- zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic

Zadaniami do wykonania przez Wykonawcę w ramach Modułów, o których mowa w pkt.11 będą:

Moduł A:

1)  Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000

Opisem granic obszaru Natura 2000 jest:

- wektorowa warstwa informacyjna (tzw. „shp”), w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;

- tekstowy opis granic.

2)  Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

- Uzupełnienie zebranych podczas Etapu I informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony jest dokonywana w toku całego procesu planistycznego, zwłaszcza podczas pierwszego spotkania dyskusyjnego Zespołu Współpracy Lokalnej.

- Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych źródeł informacji o obszarze Natura 2000, które zawierają informacje i dane o:

- uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony;

- występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i możliwości ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach;

- istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony.

- Zestawienie dokumentów źródłowych zgromadzonych przez Zespół Lokalnej Współpracy, istotnych dla charakterystyki uwarunkowań obszaru Natura 2000, przedmiotów ochrony i potencjalnych zagrożeń oraz syntetyczną informację o obszarze Natura 2000 w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, w tym cyfrowych warstw informacyjnych należy zamieścić w dokumentacji Planu na stronie internetowej Zamawiającego lub na portalu internetowym „Platforma informacyjna”.

3)  Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji

- Wykonawca w toku prac z Zespołem Lokalnej Współpracy oceni uzyskane informacje o przedmiotach ochrony wskazując na ich aktualność, wiarygodność i kompletność oraz określi (uszczegółowi) potrzebę wykonania niezbędnych prac terenowych weryfikujących i uzupełniających tę wiedzę.

- Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu nowszych i niezbicie udokumentowanych danych i informacji niż te zawarte w SDF obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk i gatunków, które w obszarze Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony, to należy je uznać za przedmioty ochrony objęte pracami nad projektem Planu po uzyskaniu pozytywnej opinii Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Wyłączenie pewnych przedmiotów ochrony jest możliwe w trakcie prac nad projektem Planu po uzyskaniu nowych informacji i danych naukowych o siedliskach i gatunkach sklasyfikowanych jako A, B i C, które potwierdzą, że  popełniono błąd w SDF w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku lub siedliska w wyniku procesów naturalnych nie wynikających z faktu niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku.  Wyłączenie przedmiotów ochrony wymaga uzyskania pozytywnej opinii Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Wykonawca w efekcie weryfikacji informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę przedmiotów ochrony wraz ze wskazaniem oraz uzasadnieniem, które przedmioty ochrony będą brane pod uwagę w dalszym toku prac nad projektem Planu, a które wymagają gruntownych badań, wykraczających poza możliwości prac nad projektem Planu.

- Wykonawca przedstawi informacje o występowaniu i zasięgu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w postaci cyfrowych warstw informacyjnych, zgodnie z pkt. 11 ust. 10  lit. f.

Moduł B:

4)  Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana przez ekspertów  - specjalistów od określonych siedlisk i gatunków, zatrudnionych przez Wykonawcę przy wsparciu ekspertów zaproszonych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy.

- Ocenę wykonuje się na podstawie zgromadzonych danych i informacji o  konkretnych płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku, jak i wyników punktowych wizji terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę.

- Wykonawca określi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres i harmonogram prac terenowych niezbędnych do oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na parametrach i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.02.2010 r. , w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1 – niezadowalający”, „U2 – zły”.

- Podstawą oceny parametru „struktury i funkcji” siedliska przyrodniczego oraz „populacji i siedliska” gatunku innego niż ptaki są odrębne zestawy wskaźników opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk,  przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu. Zestawy wskaźników dla części siedlisk i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej GIOŚ w zakładce monitoring przyrody (www.gios.gov.pl/siedliska)

- Parametr „szanse zachowania siedliska / gatunku w przyszłości” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w 2007 r., dostępne na stronie internetowej GIOŚ (http://www.gios.gov.pl).

- W przypadku ptaków ma zastosowanie metodyka oceny opierająca się na danych o liczebności i trendach populacji ptaków z monitoringu  (http://monitoringptakow.gios.gov.pl), wynikach inwentaryzacji (dostępne dla 17 obszarów)  oraz analizie siedlisk potencjalnych.

- W przypadku gdy Zamawiający nie dysponuje zestawem wskaźników dla określonych przedmiotów ochrony objętych projektem Planu - Wykonawca dokona oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony na podstawie eksperckiej oceny stanu gatunków lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, przy wsparciu merytorycznym ekspertów Zespołu Doradztwa Merytorycznego, które zapewni Zamawiający.

- Wykonawca, w osobie Koordynatora projektu Planu, opracuje oceny stanu gatunków lub typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, zgodnie z przyjętą skalą, o której mowa w pkt. d), przy czym oceny te powinny być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach. W przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, ”najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności zgodnie z propozycją nowego formularza SDF. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany - czyli „XX”.

- Wykonawca przedstawi informacje o stanie ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w postaci cyfrowych warstw informacyjnych, zgodnie z pkt. 11 ust. 10  lit. f.

- Zamawiający żąda sporządzenia na obszarze objętym projektem planu zadań ochronnych dokumentacji fotograficznej, na którą składają się:

- nie mniej niż trzy fotografie dla każdego siedliska przyrodniczego będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000,

- nie mniej niż jedna fotografia dla każdego gatunku rośliny będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 oraz nie mniej niż jedna fotografia siedliska tego gatunku,

- nie mniej niż jedna fotografia gatunku ptaka (lub jego śladów żerowania, gniazd,  jaj, itp.) będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 oraz nie mniej niż jedna fotografia siedliska tego gatunku,

- nie mniej niż jedna fotografia gatunku zwierzęcia (lub jego śladów żerowania, tropów, gniazd, nor, jaj, itp.) innego niż ptaki będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 oraz nie mniej niż jedna fotografia siedliska tego gatunku.

5)  Identyfikacja i analiza zagrożeń

Wykonawca w osobie Koordynatora projektu Planu ustali w toku pracy z Zespołem Lokalnej Współpracy listę zagrożeń i następnie określi ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony, dokonując powiązania relacji przyczynowo-skutkowych ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony siedliska bądź gatunku.

6) Ustalenie celów działań ochronnych

  - Cele działań ochronnych powinny być ustalone w toku dyskusji 
w ramach organizowanych przez Wykonawcę spotkań dyskusyjnych Zespołu Lokalnej Współpracy z uwzględnieniem opinii innych grup interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla niespecjalistów.

  - Wykonawca przystępując do ustalenia celów działań ochronnych określi długofalową (powyżej 10 lat) i idealistyczną wizję optymalnego stanu przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000, która  powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym:

  - liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie pomniejszona, a w przypadkach jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona;

  - zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska przyrodniczego;

  - zapewnione określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych);

  - zachowania różnorodności biologicznej związanej z danym typem siedliska, w tym: gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska;

  - zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starych drzewostanów i martwych drzew w lasach);

  - utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

  - Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem Planu Wykonawca powinien kierować się:

- koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięcie, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”,

- możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu (10 lat),

- istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy)

- logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń

- możliwością ich monitorowania i weryfikacji.

  - W przypadku gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku sporządzania projektu Planu wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania celów na 10 lat,   Wykonawca określi w działaniach ochronnych, konieczność uzupełnienia wiedzy, zakładając z góry zmianę Planu w wyniku tego uzupełnienia zgodnie  z § 3 pkt. 5 lit. c  Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Moduł C

7)  Ustalenie działań ochronnych

- Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą dotyczyć między innymi:

  - wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania 
w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy

  - uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest  możliwy do oceny.

- Wykonawca określi działania ochronne, które:

- muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego płatu siedliska;

- stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska

- polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych);

- Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony. Wykonawca planując działania monitoringowe będzie stosował metodykę opracowaną przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wykonawca opracuje cyfrowe warstwy informacyjne z rozmieszczeniem stałych powierzchni monitoringowych, uwzględniając – o ile to możliwe – powierzchnie istniejące w ramach PMŚ. Cyfrowe warstwy informacyjne należy opracować zgodnie z pkt. 11 ust. 10  lit. f.

d) Planując działania ochronne należy określić:

- rodzaj działań ochronnych;

- zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

- obszar lub miejsce ich realizacji;

- termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

- koszty ich realizacji;

- podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie.

  - Wskazując podmiot odpowiedzialny należy brać pod uwagę:

- sprawującego nadzór nad obszarem,

- podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 
(np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

- podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności,

- inne podmioty za ich zgodą.

- Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony

- Wykonawca oceni, czy jest  potrzebne sporządzenie 20 letniego planu ochrony dla całego lub części obszaru, jako jedno z działań ochronnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

  - potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań przedmiotów ochrony;

  - potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat;

  - konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie Planu.

- W razie stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac.

9)  Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów

- Wykonawca przeanalizuje istniejące studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia celów jego ochrony.

- W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

  - wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody;

  - wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru.

- Wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w granicach obszaru Natura 2000, jak i dotyczących terenów poza tym obszarem – ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na obszar, w tym:

- potrzebę zmiany istniejących zapisów przy najbliższej aktualizacji studium lub planu,

- potrzebę przeprowadzenia aktualizacji całego istniejącego studium lub planu,

- potrzebę dodania nowych zapisów w przypadku przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium,

- możliwości określenia niegroźnych dla obszaru Natura 2000 kierunków zagospodarowania przestrzennego podczas przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium (z zachowaniem zasady ostrożności).

- Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

10)  Opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu

- Sporządzenie planu zadań ochronnych i jego dokumentacji polega na stopniowym  (zgodnie z kolejnymi zrealizowanymi modułami) wypełnianiu internetowego generatora projektu Planu przez Zamawiającego na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca w terminie 5 dni od daty zakończenia każdego spotkania dyskusyjnego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu na temat przedmiotu prac i ustaleń ze spotkania, który Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego lub na Platformie Informacyjnej.

- Po zakończeniu prac w ramach poszczególnych etapów i modułów Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wypełnienia odpowiednich części dokumentacji Planu i zarządzenia Planu w internetowym generatorze Planu, najpóźniej 10 dni po spotkaniu dyskusyjnym kończącym dany etap lub moduł.

- Dokumentacja Planu w ujednoliconym formacie zostanie wygenerowana automatycznie, po wpisaniu odpowiednich informacji do internetowego generatora Planu. W związku z planowaną zmianą szablonu dokumentacji Planu, Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji dokumentacji Planu po otrzymaniu od Zamawiającego nowej instrukcji wypełniania dokumentacji Planu.

- Projekt zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych zostanie wygenerowany automatycznie, po wpisaniu odpowiednich informacji do internetowego generatora Planu.

- Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw informacyjnych muszą spełniać następujące wymogi:

- sporządzenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków, które zostanie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty dokumentacji planu i zarządzenia najpóźniej do 30 września 2011r. Wykonawca po uzyskaniu uwag Zamawiającego do przedstawionych dokumentów uwzględni je i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający wymaga sporządzenia projektu Planu w formie wydruków z następującymi zastrzeżeniami:

  - dokumentację należy opatrzyć logotypami.

  - należy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., interlinię 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm oraz lewy margines na oprawę 0,5 cm;

  - wszystkie nazwy łacińskie taksonów roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów  należy pisać kursywą;

  - zestawienia tabelaryczne zaleca się umieszczać w tekście, a nie na jego końcu;

  - mapy tematyczne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” należy wydrukować w kolorze, w skali 1:10 000, w formacie nie mniejszym niż A3, rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi;

  - wydruki należy dostarczyć w trzech egzemplarzach oprawionych w twardą oprawę w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek,

  - zdjęcia należy wydrukować w kolorze na papierze fotograficznym błyszczącym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

h)   Zamawiający wymaga dostarczenia projektu Planu zapisanego na nośniku cyfrowym – płycie CD lub DVD, z następującymi zastrzeżeniami:

  - dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie „pdf”;

  - cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie zgodnym z wytycznymi „Standard danych GIS w ochronie przyrody”;

  - pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie „jpg”, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi;

  - fotografie należy zapisać w formacie „jpg”, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi;

  - opisane płyty CD/DVD (nazwa przedmiotu zamówienia wraz z datą przekazania Zamawiającemu) należy dostarczyć w 3 sztukach.

11)  Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic

- W przypadku gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru,  w tym zwłaszcza w zakresie:

- weryfikacji przedmiotów ochrony

- aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony,

Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym posługując się aktualnym formularzem SDF. W związku z planowaną zmianą szablonu Standardowego Formularza Danych, Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji SDF po otrzymaniu od Zamawiającego nowej instrukcji wypełniania SDF.

- W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem potrzeby dokonania korekty granic obszaru Natura 2000, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru odwzorowaną na mapie obszaru, najlepiej na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian.

- Korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno ich powiększenia lub zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium naukowym, przyczyny społeczne i ekonomiczne nie mogą być podstawą korekty.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt aktualizacji SDF i ewentualnie projekt korekty granic obszaru Natura 2000 najpóźniej do 30 września 2011r. Wykonawca po uzyskaniu uwag Zamawiającego do przedstawionych dokumentów uwzględni je i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Etap III. Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu dokumentacji Planu, projektu zarządzenia, projektu aktualizacji SDF i projektu korekty granic obszaru rozpoczyna się ostatni etap prac nad Planem – opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych na Platformie Informacyjnej oraz w trakcie oficjalnej procedury uzgadniania projektu zarządzenia Planu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych  oraz innych uwag i wniosków wynikających z opiniowania zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającego.

Platforma Informacyjna

- Platforma Informacyjna pełniąca rolę internetowego generatora projektów planów zadań ochronnych i szerokiego kanału komunikowania, zapewni każdemu zainteresowanemu możliwość zapoznania się z wynikami poszczególnych etapów prac nad planem oraz zgłaszania uwag i wniosków. Oprócz wpisania informacji tekstowej platforma umożliwi załączanie fotografii, map wektorowych i innych załączników w formie plików komputerowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyników prac z poszczególnych etapów i modułów, które zostaną wpisane przez Zamawiającego do Platformy Informacyjnej w sposób opisany w Etapie II Moduł C pkt. 10.

- Do czasu uruchomienia Platformy Informacyjnej, Wykonawca przekaże wyniki prac Zamawiającemu, który je wpisze do odpowiednich tabel dokumentacji Planu i projektu zarządzenia Planu i następnie udostępni je do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego, w tym:

- raporty z poszczególnych spotkań dyskusyjnych w terminie 5 dni od dnia spotkania;

- wstępne wyniki prac z poszczególnych modułów są przekazywane przez Wykonawcę na bieżąco oraz wnoszone przez Zamawiającego na bieżąco;

- końcowe wyniki prac z poszczególnych modułów są przekazywane Zamawiającemu  w terminie nie późnej niż do 10 dni po spotkaniu dyskusyjnym kończącym dany moduł. Wyniki te udostępniane są wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom z możliwością przesłania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ich udostępnienia;

- Wszystkie uwagi i wnioski, uzyskane za pomocą narzędzia internetowego lub przesłane w inny sposób, muszą być starannie przeanalizowane i złożone na piśmie przez Wykonawcę.

- Wykonawca, w razie potrzeby, może wrócić do wpisów dotyczących poprzednich etapów i za pośrednictwem Zamawiającego uzupełnić je lub zweryfikować.

- Wykonawca, w osobie Koordynatora projektu Planu, jest odpowiedzialny za terminowość i odpowiednią zawartość wpisów na Platformie Informacyjnej, a do czasu jej uruchomienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Organizacja cyklu spotkań dyskusyjnych

- Wykonawca przygotuje i przeprowadzi cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych omówieniu zagadnień ujętych w zakresie prac przewidzianych w trzech modułach pracy nad projektem Planu z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy.

- Zamawiający we współpracy z Wykonawcą zorganizuje jednodniowe spotkania dyskusyjne (8 godzin, w tym minimum 2 przerwy kawowe) dla poszczególnych obszarów Natura 2000 według następujących założeń:

| Części przedmiotu zamówienia | Kod | Nazwa obszaru | Moduły | Liczba spotkań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | PLB200007 | OSO Dolina Górnej Narwi | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  | PLH200010 | SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi |  |  |
|  |  |  | C | 1 |
| Zadanie 2 | PLH200014 | SOO Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | C | 1 |
| Zadanie 3 | PLH200003 | SOO Ostoja Suwalska | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | C | 1 |
| Zadanie 4 | PLH200001 | SOO Jeleniewo | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | C | 1 |

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- opracowanie szczegółowego harmonogramu organizacji spotkań zawierającego: daty, miejsca ich organizacji i cele do osiągnięcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego lub na portalu internetowym (Platformie informacyjnej); harmonogram spotkań wymaga akceptacji przez Zamawiającego; w przypadku zamiany harmonogramu jego aktualizacja jest dokonywana bez zbędnej zwłoki;

- opracowanie szczegółowego programu poszczególnych spotkań dyskusyjnych, prezentacji w programie Power Point w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej po jednym egzemplarzu dla każdego z uczestników; program spotkań wymaga akceptacji przez Zamawiającego;

- prowadzenie spotkań;

- obsługę sekretarską spotkań: sporządzenie raportów ze spotkań oraz list obecności;

- ewentualną organizację wizji terenowej dla uczestników spotkań w przedmiotowym obszarze Natura 2000 w celu zrozumienia problemów jego ochrony. Koszty wizji terenowych pokrywają uczestnicy spotkań.

22. Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

- wynajęcie odpowiedniej sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym, flipchartem),

- zapewnienie cateringu w trakcie spotkania,

- upublicznienie informacji o terminie i miejscu planowanych spotkań.

23. Wykonawca w trakcie spotkań dyskusyjnych odpowiednio do specyfiki danego modułu

przewidzi w programie spotkania następujące punkty:

- prezentacje o obszarze i przedmiotach ochrony;

- wyjaśnienie roli i zasad udziału w procesie planistycznym, Wytyczne sporządzania PZO – GDOŚ oraz ogólnej prezentacji dotyczącej procesu planowania ochrony obszaru Natura 2000;

- przeprowadzi dyskusje w celu rozwiania wątpliwości odnośnie do celowości planowania ochrony i negatywnych utartych opinii na temat sieci Natura 2000;

- podsumowanie na spotkaniu wyników poprzedniego spotkania;

- przedstawienie planu pracy na spotkaniu;

- sporządzenie listy sprawdzającej czy wszystkie zakładane cele i sposób ich realizacji zostały zrealizowane;

Organizacja i zakres prac terenowych

24. Wykonawca określi zakres prac terenowych dla poszczególnych obszarów Natura 2000,

w tym inwentaryzacje na potrzeby Planu, kierując się Wytycznymi, o których mowa w

pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, który wymaga uszczegółowienia według

poniższego schematu:

| Obszar Natura 2000 | Przedmiot ochrony w obszarze | Zakres prac terenowych |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i kod obszaru | Siedliska przyrodnicze | kod nazwa siedliska bardzo rzadkie i cenne | inwentaryzacja i ocena stanu dla każdego potencjalnego i opisanego płatu siedliska |
|  |  | kod nazwa siedliska rozpowszechnione, wymagające ochrony czynnej | inwentaryzacja i ocena stanu na reprezentatywnej próbie płatów |
|  |  | Kod nazwa siedliska duża powierzchnie, użytkowane gospodarczo | ocena stanu na reprezentatywnej próbie płatów |
|  | Gatunki i ich siedliska | Kod nazwa gatunku, typ siedliska (p. lęgowe, żerowiska) bardzo rzadkie i cenne | inwentaryzacja i ocena stanu dla każdego potencjalnego i opisanego płatu siedliska gatunku |
|  |  | Kod nazwa gatunku, typ siedliska rozpowszechnione, wymagające ochrony czynnej | inwentaryzacja i ocena stanu na reprezentatywnej próbie płatów siedliska gatunku |
|  |  | Kod nazwa, typ siedliska duża powierzchnie, użytkowane gospodarczo | ocena stanu na reprezentatywnej próbie |

25. Wykonawca wykona te prace pomiędzy spotkaniami dyskusyjnymi w toku prac nad  sporządzaniem projektu Planu za pośrednictwem ekspertów przyrodników zatrudnionych przez Wykonawcę;

26. Wykonawca może dokonać weryfikacji zakresu prac na podstawie wyników prac nad sporządzeniem projektu Planu w uzgodnieniu z Zamawiającym; w razie wątpliwości co do celowości tych zmian Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o opinię ekspertów Zespołu Doradztwa Merytorycznego

27. Udział członków Zespołu Lokalnej Współpracy w pracach terenowych i kameralnych jest dobrowolny i bezpłatny. Wykonawca ustali metodykę prowadzenia prac.

28. Zamawiający nie przewiduje możliwości zakupu wyników badań od ekspertów a opracowanych przed dniem podpisania Umowy.

29. Wykonawca będzie przestrzegał założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających na celu  uzupełnienie wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stanu ich ochrony, które zostały opisane w Wytycznych wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia.

30. Podczas uszczegółowienia i weryfikacji zakresu prac terenowych Wykonawca przeprowadzi analizę istniejącego poziomu rozpoznania w zakresie inwentaryzacji zasobów, która polega na:

- sprawdzeniu spójności i jednolitości istniejących materiałów w ramach całego obszaru Natura 2000;

- zweryfikowaniu prawidłowości zinwentaryzowania gatunku lub siedliska za pomocą wizji terenowej w 4 do 10 punktach w obszarze, w których zinwentaryzowano dany gatunek lub siedlisko, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę te punkty, które na podstawie innych danych wydają się wątpliwe;

- zweryfikowaniu kompletności zinwentaryzowania, za pomocą wizji terenowej w kilku punktach, w których nie zinwentaryzowano gatunku lub siedliska mimo że inne dane wskazują na jego potencjalne występowanie; na taką weryfikację kompletności przeznaczyć od 1 do 4 dni roboczych na obszar.

31. Wykonawca określając zakres koniecznych prac w terenie, weźmie pod uwagę poziom rozpoznania przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 niezbędny do zaplanowania ich ochrony, przy czym konieczna jest:

- w przypadku siedlisk/gatunków bardzo rzadkich i cennych w obszarze, a przy tym należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej - ocena stanu każdego płatu siedliska oraz ocena zagrożeń i potrzebnych działań ochronnych osobno dla każdego płatu;

- w przypadku siedlisk/gatunków bardziej rozpowszechnionych w obszarze, ale należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej - ocena stanu przeprowadzona w reprezentatywnej próbce płatów oraz oszacowanie stanu całych zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń;

- w przypadku siedlisk zajmujących duże powierzchnie w obszarze, podlegające tradycyjnej gospodarce np. rolnej, leśnej, utrzymujące się w warunkach takiej tradycyjnej gospodarki lub od niej zależne, także siedliska tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, niezależnie od ich powierzchni w obszarze - oszacowanie zasobów siedliska; ocena stanu przeprowadzona w reprezentatywnej próbce płatów; oszacowanie stanu całych zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń.

32. Wykonawca zapewni, że wyniki poszczególnych prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań (działki ewidencyjne, obręby leśne), termin wykonania badań, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i  wyniki oceny wraz ze szkicem terenowym z zaznaczeniem siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków i ich siedlisk objętych pracami terenowymi.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

33. Koordynator projektu Planu

Koordynator projektu Planu będzie odpowiedzialny m.in. za:

- planowanie i koordynację prac koniecznych do opracowania projektu Planu dla obszaru Natura 2000;

- rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac nad projektem Planu – w razie potrzeby zatrudnienie profesjonalnego mediatora;

- kierowanie pracami, w tym moderowanie dyskusji Zespołu Lokalnej Współpracy;

- koordynację i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodników podczas spotkań i między spotkaniami, w terenie;

- prowadzenie pod względem merytorycznym spotkań dyskusyjnych;

- przekazywanie wyników prac Zamawiającemu w terminach wskazanych w pkt. 15;

- ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych;

- analizę, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych podczas konsultowania części i całości projektu Planu;

- współpracę z Planistą Regionalnym wskazanym przez Zamawiającego;

- określanie zapotrzebowania na wsparcie eksperckie Zespołu Doradztwa Merytorycznego;

Koordynator projektu Planu może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym lub ekspertem ds. GIS oraz może pełnić funkcję mediatora.

34. Eksperci przyrodnicy

Eksperci przyrodnicy odpowiedzialni będą za:

- analizę zgromadzonych materiałów i danych o przedmiotach ochrony, ocenę ich kompletności  i określenie zakresu koniecznych uzupełnień;

- ocenę stanu ochrony z zastosowaniem wskaźników, o których mowa w Module B pkt. 4 prowadzenie dyskusji na temat ustalania celów działań ochrony oraz za określenie działań ochronnych;

- identyfikację i analizę zagrożeń;

- określenie działań w zakresie monitoringu;

- wykonywanie prac kameralnych i terenowych mających na celu punktową inwentaryzację oraz ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;

- ustalenie celów działań ochronnych oraz działań ochronnych;

- ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony;

- przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym;

- udział w komentowaniu uwag i wniosków w czasie trwania procesu konsultacji społecznych;

- redagowanie wpisów, które za pośrednictwem Zamawiającego będą wprowadzane do generatora projektu Planu na Platformie Informacyjnej;

- współpracę z ekspertem ds. GIS, ekspertami Zespołu Lokalnej Współpracy i Zespołem Doradztwa Merytorycznego.

Ekspert przyrodniczy może być jednocześnie ekspertem ds. GIS i może pełnić funkcję Koordynatora projektu Planu.

35. Ekspert ds. GIS

Ekspert ds. GIS odpowiedzialny będzie m.in. za:

- opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje o występowaniu i zasięgu przedmiotów ochrony, stanie ich ochrony, siedlisk i ostoi gatunków objętych ekspertyzą przyrodniczą w trakcie prac nad projektem Planu, stałych powierzchni monitoringowych, sposobu użytkowania gruntów w obszarze, zarządzanie i władanie gruntami w obszarze, istniejące i planowane formy ochrony przyrody, wskazania do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;

- współpraca z  ekspertami przyrodnikami.

- przygotowanie informacji przestrzennych na spotkania dyskusyjne oraz przekazywanie tych informacji Zamawiającemu, który je zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego lub na Platformie Informacyjnej.

Ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję Koordynatora projektu Planu.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego:

36. Planista regionalny:

Planista regionalny będzie odpowiedzialny min. za:

1) współpracę z Koordynatorem projektu Planu;

2) identyfikację kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji z nimi;

3) utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy;

4) organizację spotkań dyskusyjnych: upublicznienie informacji o miejscu i terminie planowanych spotkań, zapewnienie odpowiednich miejsc spotkań dyskusyjnych wraz z wyposażeniem, zapewnienie cateringu podczas spotkań.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień  (kod CPV):

Przedmiot główny: 90700000-4    Usługi środowiska naturalnego

Przedmiot dodatkowy: 71410000-5    Usługi planowania przestrzennego

Kod NUTS: PL 34