Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr RDOŚ-20-WOF-3231-07/10/md

zawarta w dniu ................... 2010 r. w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 15 – 554 Białystok, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Lecha Magrela – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,

a

....................................................................................................................................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.......................................................................

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078).

§1

- Przedmiotem Umowy jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki nr 1-2 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§2

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 09.12.2011r.

  - Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia projektów planów, o których mowa w ust. 1, składa się z następujących etapów:

- Etap I – wstępny

- Etap II – opracowanie projektu Planu

- Etap III – opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

- Po zakończeniu II Etapu prac nad Planem, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż do 30 września 2011r. następujących dokumentów: projekt dokumentacji Planu, projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także projekt aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 i ewentualnie projekt korekty granic obszaru wraz z uzasadnieniem.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę w ścisłej współpracy z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje itp. wytworzone przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość na

każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich przedstawicieli:

- ……………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………

- Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela: ……………………………………….., tel.

- Wykonawca świadczy usługi osobiście, przy pomocy własnego personelu lub osób trzecich, w szczególności uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne.

§3

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

| Części przedmiotu zamówienia | Nazwa obszaru | Cena brutto | Słownie cena brutto | Cena brutto w rozbiciu na usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zlecenia koordynacji i ekspertyz | Profesjonalne usługi mediacji |
| Zadanie 1 | OSO Dolina Górnej Narwi |  |  |  |  |
|  | SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi |  |  |  |  |
| Zadanie 2 | SOO Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego |  |  |  |  |
| Zadanie 3 | SOO Ostoja Suwalska |  |  |  |  |
| Zadanie 4 | SOO Jeleniewo |  |  |  |  |

- Wykonawca wystawi odrębne faktury za wykonanie poszczególnych zadań, o których mowa w ust.1.

- Każda faktura, o której mowa w ust. 2 zawiera koszty wykonania projektów planów dla poszczególnych obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem następujących pozycji:

- zlecenia koordynacji i ekspertyz,

- profesjonalne usługi mediacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru po zakończeniu Etapu III stwierdzającego wykonanie Umowy bez wad.

- Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, 15 – 554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

- Podstawę odbioru przedmiotu zamówienia stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

  - dzień odbioru danego etapu przedmiotu zamówienia,

  - opis odbieranego przedmiotu zamówienia,

  - oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu jest

………………………..

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu jest ………………………..

- Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole odbioru.

§5

- Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywaniu obowiązków określonych w Umowie - nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych w szczególności obejmujących:

  - utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie 
i w dowolny sposób,

  - zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

  - wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

  - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

  - publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany 
w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

  - nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

  - wprowadzanie utworu do pamięci komputera,

2. 	Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nie rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

4. 	Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

5. 	Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

6. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.

7. 	Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

8.    Wykonawca oświadcza, że:

- do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

- opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§6

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:

- odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- udzielić dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu zamówienia  i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku wykonania Umowy w części Zamawiający może zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części, zgodnie z § 3 ust. 1 oraz

naliczyć karę umowną zgodnie z ust. 1 pkt 1) proporcjonalnie do niewykonanej części.

3.   Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, 2, Zamawiający może dochodzić

od Wykonawcy naprawienia szkody tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego

karę umowną na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 1 i 2.

§8

- Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap przedmiotu umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w §2 ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że opóźnienie jest wynikiem:

- siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach lub

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac wchodzących w zakres procesu planistycznego, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 termin na wykonanie danego etapu umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§9

- Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest działać zgodnie z interesem RP i powstrzymywać się od wszelkich stosunków faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i bezstronność lub osób przez niego zatrudnionych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 
w wypadku wykrycia jakichkolwiek okoliczności świadczących o praktykach korupcyjnych na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

- Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów Umowy i projektu osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące  przepisy  prawa lub 
w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.

- W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w ust. 6.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku 
z wykonywaniem Umowy.

- W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10

- Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania umowy w drodze negocjacji. W braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia negocjacji spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

..............................................                                             ...............................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA